## Sheet1
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM <1> - LỚP SE1401
MÔN: PRO192_Java OOP
| Thành viên nhóm <1> | Dương Trí Tín | TINDTCE140410@fpt.edu.vn
|  | Trần Ngọc Mẫn Huy | HUYTNMCe140289@fpt.edu.vn
|  | Huỳnh Nhật Tân | TANHNCE140420@fpt.edu.vn
|  | Hà Thúc Huỳnh Duy | DUYHTHCE140033@fpt.edu.vn
QUẢN LÝ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ATM
STT | Project | Công việc được giao | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Đánh giá |  |  |  | Điểm trung bình | Ghi chú
[6 empty] | Mức độ hoàn thành CV | Họp nhóm | Thảo luận | Nộp bài
1 | GĐ1 - Phân tích | - Mô tả đề tài | Cả nhóm | 2019-11-17 | 2019-12-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Các thành viên tìm hiểu đề khá muộn nhưng nhìn chung đã nắm được và nhận vai trò phù hợp cho mình
2 |  | - Thu thập test cases |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Đóng góp tích cực
3 |  | - Phân tích quá trình hoạt động hệ thống |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tiến hành họp nhóm online và phân tích, xây dựng hệ thống
4 |  | - Xác định mô hình hệ thống |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Làm việc một cách nghiêm túc
5
6 | GĐ3 - Triển khai | Log-in management | Duy | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 95% |  |  | 100% | 97.5% | Chuẩn bị tốt
7 |  | Menu for User | Huy, Tân | 2019-11-29 | 2019-12-03 | 95% |  |  | 100% | 97.5% | Đầy đủ các ý deposit, withdrawl, change pin
8 |  | Menu manage by Admin | Huy, Tín | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 95% |  |  | 100% | 97.5% | Quá trình xây dựng hơi chậm nhưng kịp tiến độ
9 |  | Admin's report | Tín, Duy | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 95% |  |  | 100% | 97.5% | khá mất thời gian do chưa thông thạo truyền code sql
10 |  | Word + Excel | Tín, Duy | 2019-11-29 | 2019-12-06 | 95% |  |  | 100% | 97.5% | Đã có kinh nghiệm từ WorkinGroup & DBI
11 |  | Draw the map | Tân, Tín | 2019-11-29 | 2019-12-07 | 95% |  |  | 100% | 97.5% | Vẽ trên draw.io và tham khảo code2flow
12 |  | Code | All | 2019-11-29 | 2019-12-08 | 95% |  |  | 100% | 97.5% | 1 thành viên thực hiện chính, còn lại support
13 |  | Manage database + SQL | Huy, Duy, Tín | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 95% |  |  | 100% | 97.5% | gặp rắc rối với sql server nên chuyển sang mysql
14 |  | PowerPoint + presentation | All | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 95% |  |  | 100% | 97.5% | chuẩn bị trước một ngày
Note on C12: Author: GV chia công việc cho cụ thể để thống nhất theo mục lục từng WS